## IZ RPO_KT
Układ i zakres tabeli został zmodyfikowany względem tabeli za rok 2017. Przed rozpoczęciem wypełniania tabeli należy uważnie przeczytać instrukcję.
Instrukcja wypełniania tabeli:
Proszę nie scalać komórek oraz nie zmieniać układu i formatowania komórek w tabeli; uwagi wykraczające poza standardową zawartość komórki proszę umieszczać odpowiednio w kolumnach 23 - 26.
Kolumna | Komentarz
1 - 5 | w przypadku dopisywania nowych projektów do istniejących przedsięwzięć proszę skopiować liczbę porządkową (kolumna 1), nazwę województwa (kolumna 2) i nazwę przedsięwzięcia (kolumna 3) - proszę nie scalać komórek
6 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; jeżeli "tak" prośba o komentarz w kolumnie 26
7 | proszę o wybranie strony z listy rozwijanej
8 | aktualny status projektu (proszę wybrać z listy rozwijanej):
rezygnacja z realizacji - oznacza, że projekt nie będzie realizowany do 2023 r. gdyż beneficjent wycofał się z jego realizacji
planowany do realizacji - oznacza, że planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie lub wniosek o dof. został już złożony (ale nie podpisano umowy), przy czym projekt planuje się zrealizować do 2023 r.
w trakcie realizacji - została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia (bądź jego części)
realizacja zakończona - oznacza że realizacja umowy została zakończona, a w przypadku środków UE zatwierdzony został wniosek o płatność
inne - w przypadku innego statusu projektu proszę o umieszczenie komentarza w kolumnie 23
9 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; jeżeli "tak" prośba o komentarz w kolumnie 23
10 | proszę o wybranie obszaru z listy rozwijanej; w razie wybrania opcji "inny" lub chęci uszczegółowienia obszaru proszę o umieszczenie komentarza w kolumnie 24
11 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji"
12 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji" ; w przypadku projektów w odniesieniu do których został już złożony wniosek o dofinansowanie należy wpisać faktyczny termin
13 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "w trakcie realizacji"
14 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji"podając najbardziej realne źródło finansowania, zidentyfikowane na podstawie obecnie obowiązujących dokumentów (program, SZOOP, posiadane środki na współfinansowanie), niezależnie od informacji obecnie znajdującej się w KT
15 - 20 | w przypadku podpisanej umowy należy wpisać wartość faktyczną; co do zasady wartość w kolumnie 15 powinna stanowić sumę pól w kolumnach 16 - 20, jeżeli jest to niemożliwe prośba o komentarz w kolumnie 25; proszę o wpisywanie jedynie wartości liczbowych.
w przypadku przedsięwzięć ze statusem planowany do realizacji proszę o podanie kwoty szacunkowej
21 - 22 | należy wypełnić zarówno w odniesieniu do projektów mających status "w trakcie realizacji", jak i "planowany do realizacji"
W razie pytań dotyczących wypełnienia tabeli prośba o kontakt z panem Michałem Nowakiem pod nr 22 273 85 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
l.p. | województwo | nazwa przedsięwzięcia | l.p. | nazwa projektu | czy nazwa przedsięwzięcia lub projektu uległa zmianie? | strona | aktualny status projektu (na dzień 31.12.2018) | czy w trakcie roku 2018 status projektu uległ zmianie? | obszar | czy został złożony wniosek o dofinansowanie? | planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie (miesiąc/rok) | data podpisania umowy o dofinansowanie (dd-mm-rrrr) | realne źródło finansowania | wartość projektu ogółem (w PLN) | wkład UE w podpisanej umowie (w PLN) | budżet państwa w podpisanej umowie (w PLN) | budżet JST w podpisanej umowie (w PLN) | środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN) | inne środki w podpisanej umowie (w PLN) | data rozpoczęcia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) | data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) | uwagi do statusu projektu | uwagi do obszaru projektu | uwagi do danych finansowych | uwagi dodatkowe
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 1 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 2 | Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 3 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap IA
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 4 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- budowa multimodalnych centrów przesiadkowych
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 5 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 6 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III B (ul. Sucha, Jagodno)
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 7 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap II
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 8 | Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu - Obszar Hali Stulecia
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 9 | Uruchomienie pierwszej linii kolejowo - tramwajowych przewozów aglomeracyjnych - linia tramwaju dwusystemowego
2 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 1 | Projekty realizowane w ramach Karkonoskiego Klastra Energetycznego
2 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 2 | Projekty realizowane w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej
2 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 3 | Projekty realizowane w ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO
2 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 4 | Projekty realizowane w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii
2 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 5 | Projekty realizowane w ramach klastra „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES”
2 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 6 | Projekty realizowane w ramach Dzierżoniowskiego Klastra Energii
2 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 7 | Projekty realizowane w ramach Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 1 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ul. Reja, Norwida, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Siechnicach
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 2 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ul. Czeremchowej, Kalinowej, i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 3 | Budowa sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Storczykowej i Fiołkowej w Świętej Katarzynie
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 4 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ulic Żeromskiego i Głównej w Świętej Katarzynie
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 5 | Budowa sieci ciepłowniczych od ulicy Bierutowskiej w kierunku osiadla Zakrzów we Wrocławiu
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 6 | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 × Dn 500-2 × Dn40 mm o długości ok. 1000 mb wzdłuż ul. Kamieńskiego
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 7 | Budowa sieci ciepłowniczej 2 × dn200/150/125/100/80 w rejonie ulic Jaracza, Damrota, Młodnickiego i Bacha
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 8 | Wykonanie sieci ciepłowniczej magistralnej 2 × Dn200/150 mm o długości ok. 950 mb w rejonie ul. Kamieńskiego we Wrocławiu
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 9 | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 × Dn200-2 × Dn65 mm o długości ok. 2100 mb w rejonie ulic Kiełczowskiej,Litewskiej i Żmudzkiej we Wrocławiu
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 10 | Likwidacja węzła grupowego przy ul. Słubickiej 20 we Wrocławiu
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 11 | Likwidacja węzła grupowego przy ul. Sudeckiej 119a we Wrocławiu
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 12 | Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Parnickiego o średnicy 2 × dn 500 i 2 × Dn 50 od komory K-IV/13 do komory KIV/15 we Wrocławiu. Budowa sieci ciepłowniczej 2 × dn250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska)
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 13 | Przebudowa sieci magistralnej wzdłuż ul. Traugutta od budynku przy ul. Krawieckiej 1 do komory K-Ia/11/7 o średnicy 2 × Dn400 mm i długości ok. 530 mb
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 14 | Przebudowa wraz z przełożeniem istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na zabytkowych moście Pomorskim Południowym pod dnem rzeki Odry we Wrocławiu
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 15 | Budowa sieci ciepłowniczej do nowego osiedla Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) Stabłowice
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 16 | Przyłączanie nowych – istniejących obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w roku 2016
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 17 | Przyłączanie nowych – istniejących obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w latach 2017‒2018
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 18 | Budowa sieci ciepłowniczej do nowo powstających osiedli w rejonie Jagodno I etap od ul. Świeradowskiej do ul. Brzozowej
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 19 | Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Jagodno II etap od ul. Brzozowej do osiedla Cztery Pory Roku przy ul. Vivaldiego we Wrocławiu
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 20 | Budowa sieci ciepłowniczej DN-250 do nowo budowanego osiedla w dzielnicy Psie Pole przy ul. Zielnej „Osiedle Rycerskie”
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 21 | Przyłączanie nowych – nowo budowanych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w roku 2016
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 22 | Przyłączanie nowych – nowo budowanych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w latach 2017‒2018
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 23 | Projekt Wrocław ul. Złotostocka ‒ modernizacja systemu cieplnego w obrębie miasta Wrocław polegająca na zastąpieniu dwóch źródeł lokalnych wytwarzania ciepła i przyłączeniu budynków do sieci cieplnej miasta Wrocław
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 24 | Budowa sieci ciepłowniczej 2xdn250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska)
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 25 | Zasilanie z sieci ciepłowniczej obiektów os. Olimpia Port, Volvo w rejonie ul. Mydlanej
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 26 | Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2 × dn600/800 od komory K-IV/13/19 przy ul. Paprotnej, do komory K-IV/13 przy ul. Parnickiego, tj. do punktu włączenia w IV magistralę Karłowicką
3 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 27 | Wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej – budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z rozbudową istniejących pięciu węzłów cieplnych o funkcję chłodu w celu efektywnego wykorzystania ciepła sieciowego w okresie letnim
4 | dolnośląskie | Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF | 1 | Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą we Wrocławiu
4 | dolnośląskie | Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF | 2 | Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki/ rezygnacja z realizacji
5 | dolnośląskie | Obwodnica Wałbrzycha |  | nd
6 | dolnośląskie | Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry |  | nd
7 | dolnośląskie | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 1 | Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu
7 | dolnośląskie | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2 | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94
8 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF
9 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto |  | nd
10 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową linia nr 778
11 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko/ rezygnacja z realizacji |  | nd
12 | dolnośląskie | Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet) |  | nd
13 | dolnośląskie | CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna |  | nd
14 | dolnośląskie | International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA |  | nd
15 | dolnośląskie | Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA |  | nd
16 | dolnośląskie | Centrum Technologii Nanofotonicznych, komponent projektu pn. "Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy" |  | nd
17 | dolnośląskie | Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu |  | nd
18 | dolnośląskie | Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną |  | nd
19 | dolnośląskie | Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB) |  | nd
20 | dolnośląskie | Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej |  | nd
21 | dolnośląskie | Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej |  | nd
22 | dolnośląskie | S3 Sulechów - Legnica |  | nd
23 | dolnośląskie | S3 Legnica – Bolków |  | nd
24 | dolnośląskie | S5 Wrocław – Bydgoszcz (Korzeńsko – Wrocław) |  | nd
25 | dolnośląskie | Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33 i 46 |  | nd
26 | dolnośląskie | S3 Bolków - granica państwa |  | nd
27 | dolnośląskie | A18 Olszyna - Golnice |  | nd
28 | dolnośląskie | Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy, Świdnicy |  | nd
29 | dolnośląskie | Obwodnica Głogowa |  | nd
30 | dolnośląskie | Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa dolnośląskiego |  | Zmiana nazwy i zakresu projektu na: Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów-Grabiszyn - Głogów
31 | dolnośląskie | Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów |  | nd
32 | dolnośląskie | Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki |  | nd
33 | dolnośląskie | Elektryfikacja linii kolejowych Nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec |  | nd
34 | dolnośląskie | Prace na linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów |  | nd
35 | dolnośląskie | Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdaków |  | nd
36 | dolnośląskie | Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Leszno – Głogów |  | nd
37 | dolnośląskie | Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno |  | Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno w ramach projektu Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Dolnego Śląska
38 | dolnośląskie | Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej |  | Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
39 | dolnośląskie | Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice) Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń) |  | nd
40 | dolnośląskie | Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej |  | nd
41 | dolnośląskie | Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących |  | nd
42 | dolnośląskie | Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej |  | Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej
43 | dolnośląskie | Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II |  | nd
44 | dolnośląskie | Sieci Energetyczne Polski Zachodniej |  | ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem
45 | dolnośląskie | Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie |  | Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie Tytuł wg złożonego wniosku o dofinansowanie: Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
46 | dolnośląskie | Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną |  | Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec.
47 | dolnośląskie | Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną |  | Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem
48 | dolnośląskie | Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną |  | Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych
49 | dolnośląskie | Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną |  | Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska
50 | dolnośląskie | Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną |  | Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska
51 | dolnośląskie | Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną |  | Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu
52 | dolnośląskie | Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie dolnośląskim |  | Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce
53 | dolnośląskie | Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej |  | Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej
54 | dolnośląskie | Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO |  | Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
55 | dolnośląskie | Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO |  | Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
56 | dolnośląskie | Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia. |  | Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza – Etap II wraz z rewitalizacją terenów przyległych
57 | dolnośląskie | Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej |  | Budowa krytej pływalni olimpijskiej we Wrocławiu w ramach przygotowań do organizacji The World Games w 2017 r. w miejscowości: Wrocław
58 | dolnośląskie | Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach |  | Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej
59 | dolnośląskie | Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego |  | nd
60 | dolnośląskie | Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim | 1 | Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego
60 | dolnośląskie | Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim | 2 | Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków
61 | dolnośląskie | Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne |  | nd
62 | dolnośląskie | Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej |  | nd
63 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 1 | Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju
63 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 2 | Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie
63 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 3 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II
63 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 4 | Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury
63 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 5 | Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia
63 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 6 | Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze
64 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 1 | Projekty realizowane w ramach Karkonoskiego Klastra Energetycznego
64 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 2 | Projekty realizowane w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej
64 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 3 | Projekty realizowane w ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO
64 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 4 | Projekty realizowane w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii
64 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 5 | Projekty realizowane w ramach klastra energii "Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES"
64 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 6 | Projekty realizowane w ramach Dzierżoniowskiego Klastra Energii
64 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 7 | Projekty realizowane w ramach Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego
65 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 1 | Projekt nr RPDS.03.04.04-02-0008/16-00 ZIT AW w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” RPO WD 2014-2020 pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój”.
65 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 2 | Projekt nr RPDS.03.03.04-02-0025/16-00 ZIT AW w ramach Osi Prioretytowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” RPO WD 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego”.
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 1 | Projekt "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców."
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 2 | „Park and Ride - przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach-Zdroju”
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 3 | Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 4 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 6 | Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 7 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 8 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 9 | Opracowanie projektów robót geologicznych wraz z analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych w Jeleniej Górze ze źródeł przy ul. Cieplickiej i ul. Dolnośląskiej
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 10 | Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych MECHANIK w Jeleniej Górze
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 11 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra
66 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 12 | Uchwała Nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

## Arkusz1 (hidden)
kultura
zdrowie
sport
edukacja
energetyka
B+R
ICT
szkolnictwo wyższe
środowisko
rewitalizacja
transport/ drogi
transport/koleje
transport/miejski
transport/ środlądowy
transport/ morski
transport/lotniczy
inne
rządowa
samorządowa
rządowa/samorządowa

## Raport zgodności (hidden)
stan realizacji KT na dzień 31122017 - IZ RPO.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2018-02-13 11:14
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Te funkcje mogą zostać utracone lub ograniczone, jeśli ten skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel lub zapisany w starszym formacie pliku.
Znacząca utrata funkcjonalności | Liczba wystąpień | Wersja
Co najmniej jedna komórka w tym skoroszycie zawiera reguły sprawdzania poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach. Te reguły sprawdzania poprawności danych nie zostaną zapisane. | 2
| IZ RPO_KT'!F:G | Excel 97–2003
Nieznaczna utrata wierności danych
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 29 | Excel 97–2003

## Raport zgodności (1) (hidden)
stan realizacji KT na dzień 31122017 - IZ RPO.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2018-02-14 09:53
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Te funkcje mogą zostać utracone lub ograniczone, jeśli ten skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel lub zapisany w starszym formacie pliku.
Znacząca utrata funkcjonalności | Liczba wystąpień | Wersja
Co najmniej jedna komórka w tym skoroszycie zawiera reguły sprawdzania poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach. Te reguły sprawdzania poprawności danych nie zostaną zapisane. | 1
| IZ RPO_KT'!G:G | Excel 97–2003
Nieznaczna utrata wierności danych
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 28 | Excel 97–2003

## roboczy
Strona | Status Projektu | Złożony wniosek o dofinansowanie | Obszar | Zmiana nazwy | Zmiana statusu
rządowa | W trakcie realizacji | tak | Badania i Rozwój | tak (patrz kolumna 26) | tak (patrz kolumna 23)
samorzadowa | Planowany do realizacji | nie | Edukacja | nie | nie
rządowa / samorządowa | Rezygnacja w realizacji |  | Energetyka
| Realizacja zakończona |  | ICT
| inny (patrz kolumna 23) |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe
Rewitalizacja
Sport
Środowisko
Transport / drogi
Transport / koleje
Transport / lotniczy
Transport / miejski
Transport / morski
Transport / śródlądowy
Zdrowie
inny (patrz kolumna 24)