## IZ RPO_KT
Przed rozpoczęciem wypełniania tabeli należy uważnie przeczytać instrukcję.
Instrukcja wypełniania tabeli:
Proszę nie scalać komórek oraz nie zmieniać układu i formatowania komórek w tabeli; uwagi wykraczające poza standardową zawartość komórki proszę umieszczać odpowiednio w kolumnach 23 - 26.
Kolumna | Komentarz
1 - 5 | w przypadku dopisywania nowych projektów do istniejących przedsięwzięć proszę skopiować liczbę porządkową (kolumna 1), nazwę województwa (kolumna 2) i nazwę przedsięwzięcia (kolumna 3) - proszę nie scalać komórek
6 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; jeżeli "tak" prośba o komentarz w kolumnie 27
7 | proszę o wybranie strony z listy rozwijanej
8 | aktualny status projektu (proszę wybrać z listy rozwijanej):
rezygnacja z realizacji - oznacza, że projekt nie będzie realizowany do 2023 r. gdyż beneficjent wycofał się z jego realizacji
planowany do realizacji - oznacza, że planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie lub wniosek o dof. został już złożony (ale nie podpisano umowy), przy czym projekt planuje się zrealizować do 2023 r.
w trakcie realizacji - została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia (bądź jego części)
realizacja zakończona - oznacza że realizacja umowy została zakończona, a w przypadku środków UE zatwierdzony został wniosek o płatność
inne - w przypadku innego statusu projektu proszę o umieszczenie komentarza w kolumnie 24
9 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; jeżeli "tak" prośba o komentarz w kolumnie 24
10 | proszę o wybranie obszaru z listy rozwijanej; w razie wybrania opcji "inny" lub chęci uszczegółowienia obszaru proszę o umieszczenie komentarza w kolumnie 25
11 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji"
12 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji" ; w przypadku projektów w odniesieniu do których został już złożony wniosek o dofinansowanie należy wpisać faktyczny termin
13 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "w trakcie realizacji"
14 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji"podając najbardziej realne źródło finansowania, zidentyfikowane na podstawie obecnie obowiązujących dokumentów (program, SZOOP, posiadane środki na współfinansowanie), niezależnie od informacji obecnie znajdującej się w KT
15 - 20 | w przypadku podpisanej umowy należy wpisać wartość faktyczną; co do zasady wartość w kolumnie 15 powinna stanowić sumę pól w kolumnach 16 - 20, jeżeli jest to niemożliwe prośba o komentarz w kolumnie 26; proszę o wpisywanie jedynie wartości liczbowych.
w przypadku przedsięwzięć ze statusem planowany do realizacji proszę o podanie kwoty szacunkowej
21 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; tak - jeżeli zmieniano wartości w polach 15 -20; nie - jeżeli wartości w polach 15-20 nie uległy zmianie.
22 - 23 | należy wypełnić zarówno w odniesieniu do projektów mających status "w trakcie realizacji", jak i "planowany do realizacji"
W razie pytań dotyczących wypełnienia tabeli prośba o kontakt z panem Michałem Nowakiem pod nr 22 273 85 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
l.p. | województwo | nazwa przedsięwzięcia | l.p. | nazwa projektu | czy nazwa przedsięwzięcia lub projektu uległa zmianie w roku 2019? | strona | aktualny status projektu (na dzień 31.12.2019) | czy w trakcie roku 2019 status projektu uległ zmianie? | obszar | czy został złożony wniosek o dofinansowanie? | planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie (miesiąc/rok) | data podpisania umowy o dofinansowanie (dd-mm-rrrr) | realne źródło finansowania | wartość projektu ogółem (w PLN) | wkład UE w podpisanej umowie (w PLN) | budżet państwa w podpisanej umowie (w PLN) | budżet JST w podpisanej umowie (w PLN) | środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN) | inne środki w podpisanej umowie (w PLN) | czy w trakcie roku 2019 informacje finansowe uległy zmianie? | data rozpoczęcia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) | data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) | uwagi do statusu projektu | uwagi do obszaru projektu | uwagi do danych finansowych | uwagi dodatkowe
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 1 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A |  | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / miejski |  |  | 27.12.2017 |  | 158694963.17 | 96740853 |  | 61954110.17 |  |  |  | 04-09-2015 | 31-12-2019
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 2 | Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia |  | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / miejski |  |  | 27.12.2017 |  | 245354399.18 | 109756098 |  | 135598301.18 |  |  |  | 23-05-2016 | 02-03-2020
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 3 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap IA |  | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / miejski | tak | 12-2016 | 28-06-2017 | POIiŚ | 250578675 | 159000000 |  |  | 91578675 |  |  | 21-05-2016 | 31-12-2019
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 4 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- budowa multimodalnych centrów przesiadkowych |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / miejski | tak | wniosek o dofinansowanie został złozony oraz zawarto umowę o dofinansowanie | 28-06-2017 | środku Fundusz Spójności w ramach PO IiŚ, wkład własny Beneficjenta | 7624106 | 1500000 |  | 6124106 |  |  |  | 15-08-2017 | 30-03-2019
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 5 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB |  | rządowa / samorządowa | Planowany do realizacji |  | Transport / miejski | nie | brak danych | brak danych | POIiŚ/wkład własny Miasta | 73800000 | [6 empty] | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach staregii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - III kw. 2016 | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach staregii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - IV kw. 2019
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 6 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III B (ul. Sucha, Jagodno) |  | rządowa / samorządowa | Planowany do realizacji |  | Transport / miejski | nie | 31.12.2020 | n/d | POIiŚ, 6.1 Rozwój publiczneog transportu zbiorowego w miastach | 80000000 | [6 empty] | 20-11-2018 | 30-12-2023
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 7 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap II |  | rządowa / samorządowa | Planowany do realizacji |  | Transport / miejski | nie | brak danych | brak danych | POIiŚ/wkład własny Miasta | 359160000 | [6 empty] | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach staregii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - I kw. 2017 | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach staregii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - IV kw. 2020
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 8 | Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu - Obszar Hali Stulecia |  | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport/ miejski
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 9 | Uruchomienie pierwszej linii kolejowo - tramwajowych przewozów aglomeracyjnych - linia tramwaju dwusystemowego |  | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport/ miejski
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 1 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ul. Reja, Norwida, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Siechnicach |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 2 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ul. Czeremchowej, Kalinowej, i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  |  | 2017-12-21 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2019-09-10
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 3 | Budowa sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Storczykowej i Fiołkowej w Świętej Katarzynie |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 4 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ulic Żeromskiego i Głównej w Świętej Katarzynie |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 5 | Budowa sieci ciepłowniczych od ulicy Bierutowskiej w kierunku osiadla Zakrzów we Wrocławiu |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka | tak | nie dotyczy | 2017-12-21 | [8 empty] | 2018-05-23 | 2022-12-31
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 6 | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 × Dn 500-2 × Dn40 mm o długości ok. 1000 mb wzdłuż ul. Kamieńskiego |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka | tak |  | 2017-12-05 | środki własne + refundacja NFOŚiGW | 19142946.76 | 6523628.65 |  |  | 12619318.11 |  |  | 2018-06-05 | 2019-11-30
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 7 | Budowa sieci ciepłowniczej 2 × dn200/150/125/100/80 w rejonie ulic Jaracza, Damrota, Młodnickiego i Bacha |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 8 | Wykonanie sieci ciepłowniczej magistralnej 2 × Dn200/150 mm o długości ok. 950 mb w rejonie ul. Kamieńskiego we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 9 | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 × Dn200-2 × Dn65 mm o długości ok. 2100 mb w rejonie ulic Kiełczowskiej,Litewskiej i Żmudzkiej we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 10 | Likwidacja węzła grupowego przy ul. Słubickiej 20 we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 11 | Likwidacja węzła grupowego przy ul. Sudeckiej 119a we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 12 | Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Parnickiego o średnicy 2 × dn 500 i 2 × Dn 50 od komory K-IV/13 do komory KIV/15 we Wrocławiu. Budowa sieci ciepłowniczej 2 × dn250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska) |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 13 | Przebudowa sieci magistralnej wzdłuż ul. Traugutta od budynku przy ul. Krawieckiej 1 do komory K-Ia/11/7 o średnicy 2 × Dn400 mm i długości ok. 530 mb |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 14 | Przebudowa wraz z przełożeniem istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na zabytkowym moście Pomorskim Południowym pod dnem rzeki Odry we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 15 | Budowa sieci ciepłowniczej do nowego osiedla Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) Stabłowice |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 16 | Przyłączanie nowych – istniejących obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w roku 2016 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 17 | Przyłączanie nowych – istniejących obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w latach 2017‒2018 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 18 | Budowa sieci ciepłowniczej do nowo powstających osiedli w rejonie Jagodno I etap od ul. Świeradowskiej do ul. Brzozowej |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 19 | Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Jagodno II etap od ul. Brzozowej do osiedla Cztery Pory Roku przy ul. Vivaldiego we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 20 | Budowa sieci ciepłowniczej DN-250 do nowo budowanego osiedla w dzielnicy Psie Pole przy ul. Zielnej „Osiedle Rycerskie” |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 21 | Przyłączanie nowych – nowo budowanych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w roku 2016 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 22 | Przyłączanie nowych – nowo budowanych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w latach 2017‒2018 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 23 | Projekt Wrocław ul. Złotostocka ‒ modernizacja systemu cieplnego w obrębie miasta Wrocław polegająca na zastąpieniu dwóch źródeł lokalnych wytwarzania ciepła i przyłączeniu budynków do sieci cieplnej miasta Wrocław |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 24 | Budowa sieci ciepłowniczej 2xdn250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska) |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 25 | Zasilanie z sieci ciepłowniczej obiektów os. Olimpia Port, Volvo w rejonie ul. Mydlanej |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 26 | Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2 × dn600/800 od komory K-IV/13/19 przy ul. Paprotnej, do komory K-IV/13 przy ul. Parnickiego, tj. do punktu włączenia w IV magistralę Karłowicką |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 27 | Wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej – budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z rozbudową istniejących pięciu węzłów cieplnych o funkcję chłodu w celu efektywnego wykorzystania ciepła sieciowego w okresie letnim |  | samorządowa | brak danych |  | Energetyka
3 | dolnośląskie | Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF | 1 | Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą we Wrocławiu |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / koleje | tak |  | 23-05-2018 | UE + wkład własny | 46272996.56 | 34829352.54 | 6146356.33 |  |  |  |  | 23.05.2018 | 31.12.2020
3 | dolnośląskie | Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF | 2 | Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki/ rezygnacja z realizacji |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / koleje | nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | [7 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy
4 | dolnośląskie | Obwodnica Wałbrzycha |  | Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciagu drogi krajowej nr 30 |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / drogi | tak | nd | 2019-09-14 | nd | 397480381.71 | 296792459.33 | 46521652.65 | 54166269.73 |  |  |  | 01-01-2014 | 31-12-2021
5 | dolnośląskie | Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry |  | nd |  | rządowa / samorządowa |  |  | Transport / drogi
6 | dolnośląskie | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 1 | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu |  | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / drogi |  |  |  |  | 231581696 | [6 empty] | 09-2017 | 12-2022
6 | dolnośląskie | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2 | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 |  | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / drogi |  |  | 05.04.2017 |  | 296629745.35 | 233390021.24 |  | 63239724.11 |  |  |  | 07-05-2015 | 31-12-2019
7 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / koleje | tak | 29.03.2018 | 27.09.2018 | RPO WD 2014-2020 | 98051414.58 | 68087141.23 |  |  | 12015377.85 |  |  | 18.07.2017 | 30.09.2019
8 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto |  | nd |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / koleje | nd | [10 empty] | nd | nd
9 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową linia nr 778 |  | samorządowa | inny (patrz kolumna 23) |  | Transport / koleje | nie
10 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko/ rezygnacja z realizacji |  | nd |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / koleje | nd | [10 empty] | nd | nd
11 | dolnośląskie | Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet) |  | nd |  | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji |  | Badania i Rozwój |  |  | 31-07-2018 |  | 61111888.9 | 40000000 |  |  | 21111888.9 |  |  | 01-08-2018 | 31-12-2021
12 | dolnośląskie | CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna |  | nd |  | rządowa / samorządowa | Realizacja zakończona |  | Badania i Rozwój
13 | dolnośląskie | International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA |  | nd |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Badania i Rozwój |  |  | 28-09-2018 |  | 21022140 | 16068053.89 |  |  | 4954086.11 |  |  | 13-03-2018 | 31-10-2019
14 | dolnośląskie | Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA |  | nd |  | samorządowa | Realizacja zakończona |  | Badania i Rozwój |  |  |  |  | 102608782.77 | 69998899.99 |  |  | 32609882.78 |  |  | 02-03-2016 | 03-12-2018
15 | dolnośląskie | Centrum Technologii Nanofotonicznych, komponent projektu pn. "Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy" |  | nd |  | samorządowa | Planowany do realizacji |  | Badania i Rozwój | nie | 2019-06-01 |  | UE + środki własne Wnioskodawcy | 32000000 | 22720000 |  |  | 9280000 |  |  | 01-07-2019 | 31-12-2020
16 | dolnośląskie | Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu |  | nd |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Badania i Rozwój | tak |  | 06-12-2018 |  | 102205000 | 69999103.29 | 2625438.44 |  | 29580458.27 |  |  | 31.10.2018 | 30.11.2022
17 | dolnośląskie | Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną |  | nd |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Badania i Rozwój | nie
18 | dolnośląskie | Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej |  | nd |  | samorządowa |  |  | Zdrowie | nie | 2021 |  | Środki w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 | 350000000
19 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 1 | Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe
19 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 2 | Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie |  | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | tak |  | 21-12-2017 | UE | 28703364.97 | 14125036.97 |  | 14578328 |  |  |  | 02.02.2016 | 20.11.2019
19 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 3 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II |  | samorządowa | Planowany do realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | nie | 05/2017 |  | EBI/ MF EOG | 17500000 |  |  |  |  | 17500000 |  | 01-01-2019 | 2021-12-31
19 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 4 | Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury |  | samorządowa | Planowany do realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | tak | 12.2019 r. |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 12334217 | [6 empty] | 04.2020 r. | 12.2023 r.
19 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 5 | Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia |  | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | tak |  | 21.12.2017 | Budżet UE/Budzet JST | 16015349.82 | 10960843.15 |  | 4788618 |  | 265888.67 |  | 30.03.2017 | 30.08.2020
19 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 6 | Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze |  | samorządowa | Planowany do realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | nie | 05/2017 |  | MF EOG | 9940000 |  |  |  |  | 9940000
20 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 1 | Projekty realizowane w ramach Karkonoskiego Klastra Energetycznego |  | samorządowa |  |  | Energetyka
20 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 2 | Projekty realizowane w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej |  | samorządowa |  |  | Energetyka
20 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 3 | Projekty realizowane w ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO |  | samorządowa |  |  | Energetyka
20 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 4 | Projekty realizowane w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii |  | samorządowa |  |  | Energetyka
20 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 5 | Projekty realizowane w ramach klastra energii "Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES" |  | samorządowa |  |  | Energetyka
20 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 6 | Projekty realizowane w ramach Dzierżoniowskiego Klastra Energii |  | samorządowa |  |  | Energetyka
20 | dolnośląskie | Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym | 7 | Projekty realizowane w ramach Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego |  | samorządowa |  |  | Energetyka
21 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 1 | Projekt nr RPDS.03.04.04-02-0008/16-00 ZIT AW w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” RPO WD 2014-2020 pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. |  | samorządowa | Realizacja zakończona |  | Energetyka |  |  |  |  | 1967047.57 | 1645018.84 |  | 322028.73 |  |  |  | 2017-05-26 | 2018-06-08
21 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 2 | Projekt nr RPDS.03.03.04-02-0025/16-00 ZIT AW w ramach Osi Prioretytowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” RPO WD 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego”. |  | samorządowa | Realizacja zakończona |  | Energetyka |  |  |  |  | 1284334.82 | 1050157.48 |  | 234177.34 |  |  |  | 2016-03-16 | 2018-10-12
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 1 | Projekt "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców." |  | samorządowa | Realizacja zakończona |  | Energetyka |  |  |  |  | 982708.14 |  | 457207.48 |  | 525500.66 |  |  | 2017-06-12 | 2018-12-18
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 2 | „Park and Ride - przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach-Zdroju” |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  |  | 28.12.2017r. |  | 2933719.02 | 2407955.36 |  | 424933.3 |  |  |  | 7.10.2016 | 15.10.2018
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 3 | Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 10.2016 r. | 29.09.2017 r. | Europejskio Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 602315.5 | 313930.2 |  | 288385.3 |  |  |  | 10.10.2016 r. | 30.11.2018 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 4 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 08.2017 r. | 21.06.2018 r. | Europejskio Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 29826237.33 | 20245769.57 |  | 5031833.51 |  | 4548634.25 |  | 04.07.2014 r. | 30.10.2020 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 12.2016 r. | 17.11.2017 r. | Europejskio Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 1954593.83 | 1639409.25 |  | 315184.58 |  |  |  | 30.12.2015 r. | 30.08.2018 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 6 | Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 12.2016 r. | 17.11.2017 r. | Europejskio Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 11352682.48 | 8591942.29 |  | 2760740.19 |  |  |  | 14.12.2015 r. | 30.08.2019 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 7 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 |  | samorządowa | w trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 08.2017 r. | 25.01.2018 r. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4718000 |  |  | 2359000 |  | 2359000 |  | 01.07.2017 r. | 28.02.2019 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 8 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1 |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 08.2017 r. | 25.01.2018 r. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1320000 |  |  | 660000 |  | 660000 |  | 01.07.2017 r. | 28.02.2019 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 9 | Opracowanie projektów robót geologicznych wraz z analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych w Jeleniej Górze ze źródeł przy ul. Cieplickiej i ul. Dolnośląskiej |  | samorządowa | Planowany do realizacji |  | Energetyka | tak | 11.2017 r. |  | Narodowy Fundusz Gospodarki wodnej i Ochrony Środowiska | 23763866 | [6 empty] | 01.09.2018 r. | 31.03.2020 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 10 | Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych MECHANIK w Jeleniej Górze |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 09.2017 r. | 27.07.2018 r. | Europejskio Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 2314676.57 | 1667188.49 |  | 647488.08 |  |  |  | 30.07.2015 r. | 31.12.2019 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 11 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra |  | samorządowa | w trakcie realizacji |  | Energetyka |  |  |  | Budżet Jednostki Samorządu Terytorialne | 780374.78 | [6 empty] | 01.2017 r. | 12.2018 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 12 | Uchwała Nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji. |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka | tak | nie dotyczy | 26.09.2018 r. | WFOŚiGW we Wrocławiu | 21000 |  |  | 10500 |  |  |  | 26.09.2018 | 31.10.2018
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 13 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 |  | samorządowa | w trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 05.2018 r. | 21.09.2018 r. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 7256000 |  |  | 3628000 |  | 3628000 |  | 21.09.2018 r. | 28.02.2019 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 14 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 05.2018 r. | 21.09.2018 r. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1580000 |  |  | 790000 |  | 790000 |  | 21.09.2018 r. | 28.02.2019 r.
22 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 15 | Projekt” Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Świeradów-Zdrój”. Zmiana sposobu ogrzewania -wymiana pieców. |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka | [11 empty] | 28.07.2016 r.

## Arkusz1 (hidden)
kultura
zdrowie
sport
edukacja
energetyka
B+R
ICT
szkolnictwo wyższe
środowisko
rewitalizacja
transport/ drogi
transport/koleje
transport/miejski
transport/ środlądowy
transport/ morski
transport/lotniczy
inne
rządowa
samorządowa
rządowa/samorządowa

## roboczy
listy rozwijane
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21
Zmiana nazwy | Strona | Status Projektu | Zmiana statusu | Obszar | Złożony wniosek o dofinansowanie | Zmiana danych finansowych
tak (patrz kolumna 27) | rządowa | W trakcie realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Badania i Rozwój | tak | tak
nie | samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Edukacja | nie | nie
| rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
|  | Realizacja zakończona |  | ICT
|  | inny (patrz kolumna 23) |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe
Rewitalizacja
Sport
Środowisko
Transport / drogi
Transport / koleje
Transport / lotniczy
Transport / miejski
Transport / morski
Transport / śródlądowy
Zdrowie
inny (patrz kolumna 25)